## Описание проекта стр.1
Описание проекта физического лица
Название проекта |  | "Ключик к сердцу"
Оргкомитет проекта |  | Кононова Елизавета Владимировна
Ф.И.О. руководителя проекта
610029 г. Киров, пос. Ганино, ул. Северная, дом 44.
Адрес проживания с индексом
(8332)55-96-65, 8-953-677-42-99
Городской (с кодом) и мобильный телефоны
kononova_liza@mail.ru
Адрес электронной почты (обязательно)
www.kirovgma.ru
Адрес персонального сайта (сайта проекта)
http://vk.com/club62309462
Адреса социальных сетей (ЖЖ, Твиттер, Вконтакте и др.)
География проекта |  | Кировская область, город Киров
перечислить все субъекты РФ, на которые распространяется проект
Срок реализации проекта
2013-11-01
Начало реализации проекта (день, месяц, год)
1. Краткая аннотация |  | Дети остаются детьми и в больнице. Находясь на протяжении длительного времени в условиях стационара, им приходится жить в тяжелых для ребенка больничных условиях: часто выходить не то, что на улицу, но и просто в коридор больничного отделения детям запрещено, свободное от необходимых медицинских процедур время детям приходится организовывать самостоятельно. Одновременно с этим, очень важно во время лечения ребенку отвлечься от своего заболевания, от боли, чтобы время, проведенное в больнице, не оказалось вычеркнутым из жизни, чтобы это время было проведено с пользой.Во время реализации проекта у детей, особенно находящихся в стационаре без мамы или папы, появляется старший товарищ из числа волонтеров, который не только играет, рисует с ним, но и рассказывает на доступном языке об основах здорового образа жизни, о необходимости заботы о своем здоровье, ухода за своим телом. Целью проекта "Ключик к сердцу" является создание условий для содержательного досуга детей - пациентов Кировской областной детской клинической больницы и НИИ "Кировский научно-исследовательский институт гематологии и переливания крови" в возрасте от 1,5 лет. В рамках проекта планируется разработать программу организации досуга маленьких пациентов, включающую в себя работу кружков по интересам (прикладное творчество, фотография и т.д.), проведения семинаров в игровой форме по здоровому образу жизни и гигиене. К реализации проекта планируется привлечь не менее 30 волонтеров, не менее 300 пациентов примут участие в занятиях, организованных волонтерами. По окончанию проекта планируется выпустить брошюру с описанием использованных волонтерами форм и технологий организации досуга. В дальнейшем проект "Ключик к сердцу" может быть продолжен, в том числе и в детских отделениях других лечебно-профилактических учреждениях города Кирова и Кировской области. Общая стоимость проекта составляет 71 500 руб. Проект поддержан администрацией города Кирова, ректором Кировской государственной медицинской академии и успешно реализуется с 2013 года.
2. Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект Актуальность проекта для молодежи Соответствие проекта «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» (Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р), «Стратегии инновационного развития России до 2020 года» (Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р) (не более 1 страницы) Для бизнес-проекта вместо описания проблемы указывается описание потребности в данном продукте/услуге, результаты маркетинговых исследований и иное |  | Дети остаются детьми и в больнице. Находясь на протяжении длительного времени в условиях стационара, им приходится жить в тяжелых для ребенка больничных условиях: часто выходить не то, что на улицу, но и просто в коридор больничного отделения детям запрещено, свободное от необходимых медицинских процедур время детям приходится организовывать самостоятельно. Одновременно с этим, очень важно во время лечения ребенку отвлечься от своего заболевания, от боли, чтобы время, проведенное в больнице, не оказалось вычеркнутым из жизни, чтобы это время было проведено с пользой. Проект "Ключик к сердцу", разработанный студентами Кировской государственной медицинской академией, направлен на создание условий для содержательного досуга детей - пациентов Кировской областной детской клинической больницы и Кировского НИИ гематологии и переливания крови. КОДКБ и НИИ гематологии и переливания крови - лечебные учреждения, где находятся пациенты со всех уголков Кировской области, с родителями и без них, в том числе с тяжелейшими диагнозами. Во время реализации проекта у детей, особенно находящихся в стационаре без мамы или папы, появляется старший товарищ среди волонтеров, который не только играет, рисует с ним, но и рассказывает на доступном языке об основах здорового образа жизни, о необходимости заботы о своем здоровье, ухода за своим телом. Актуальность проекта обусловлена и прописанными в "Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года" положениями, где создание комфортной социальной среды, обеспечение доступности культурных благ и услуг для граждан, совершенствование системы поддержки детского и юношеского творчества является одним из приоритетов социальной и экономической политики Российской Федерации. Цели и задачи социального проекта "Ключик к сердцу"по своей идее и направленности совпадают с целями Федерального молодежного проекта "Технология добра".
3. Основные целевые группы, на которые направлен проект |  | 1. Пациенты Кировской областной детской клинической больницы в возрасте от 1,5 лет.
2. Пациенты НИИ "Кировский научно-исследовательский институт гематологии и переливания крови" в возрасте от 1.5 лет.
4. Основная цель проекта |  | Создание условий для содержательного досуга детей - пациентов Кировской областной детской клинической больницы и НИИ "Кировский научно-исследовательский институт гематологии и переливания крови" в возрасте от 1,5 лет.
5. Задачи проекта |  | 1. Разработать программу организации досуга детей.
2. Реализация культурно-досуговых и социально ориентированных мероприятий для пациентов Кировской областной детской клинической больницы и НИИ гематологии и переливания крови в возрасте от 1,5 лет.
3. Увеличение числа волонтерских групп, тиражирование опыта.
6. Методы реализации проекта
(описание методов реализации проекта, ведущих к решению поставленных задач)
1. Название метода |  | Разработка программы организации досуга пациентов Кировской областной детской клинической больницы и НИИ гематологии и переливания крови.
Описание метода |  | проведение обучающих семинаров для волонтеров по формам и методам работы с детьми; проведени "мозговых штурмов" по разработке программы досуга для детей.
2. Название метода |  | Организация творческих кружков, проведение семинаров по здоровому образу жизни.
Описание метода |  | Объединение студентов в творческие группы, организация творческих кружков(по рисованию, лепке, оригами, фотографии), театральной студии (кукольный театр), проведение занятий в игровой форме по охране здоровья, здоровому образу жизни и гигиене с показом мультимедийных презентаций по теме.
3. Название метода |  | Тиражирование опыта
Описание метода |  | разработка брошюры с описанием форм и методов организации досуга детей - пациентов Кировского НИИ гематологии и переливания крови и КОДКБ, привлечение волонтеров к реализации проекта, реализация проекта на других площадках (детские отделения лечебных учреждений г.Кирова и Кировской области)
4. Название метода |  | Наставничество
Описание метода |  | Во время реализации проекта у детей появляется старший товарищ из числа волонтеров, который не только играет, рисует с ним, но и рассказывает на доступном языке об основах здорового образа жизни, о необходимости заботы о своем здоровье, ухода за своим телом.
7. Календарный план реализации проекта
(последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением количественных показателей и периодов их осуществления)
№ | Мероприятие |  |  | Сроки (дд.мм.гг) | Количественные показатели реализации
1. | Формирование рабочей группы по реализации проекта |  |  | 2013-11-01 | Сформирована рабочая группа волонтеров количеством 30 человек.
2. | Проведение обучающего семинара для студентов-волонтеров о формах, методах и игровых технологиях в работе с детьми. |  |  | 08.11.2013, 15.11.2013, 22.11.2013. | В обучающих семинарах приняли участие 30 волонтеров и 2 педагога.
3. | Проведение "мозгового штурма" по разработке программы организации досуга детей. |  |  | 2013-11-29 | 30 волонтеров
4. | Согласование программы организации досуга детей - пациентов ДОКДБ и НИИ гематологии и переливания крови с главными врачами и воспитателями лечебных учреждений. |  |  | 2013-12-06 | 2 главных врача лечебных учреждений, 4 волонтера, 5 воспитателей лечебных учреждений.
5. | Составление графика поездок в различные отделения ДОКДБ и НИИ гематологии и переливания крови и согласование их с главными врачами лечебных учреждений. |  |  | 10.12.2013, 11.12.2013, 12.12.2013 | 30 волонтеров, 2 главных врача.
| Выезд волонтеров в отделения КОДКБ (пульмонология, аллергология, неврология, офтальмология, хирургия). Кружок по фотографии. |  |  | 17.12.2013 28.10.2014 26.11.2014 | 20 волонтеров, 40 детей.
| Выезд волонтеров в НИИ гематологии и переливания крови. Кружок по фотографии. |  |  | 18.12.2013 31.03.2014 30.10.2014 | 10 волонтеров. 25 детей.
| Выезд волонтеров в отделения КОДКБ (пульмонология, аллергология, неврология, офтальмология, хирургия) и НИИ гематологии и переливания крови. Кружок по рисованию. |  |  | 24.12.2013 04.04.2014 21.07.2014 | 30 волонтеров, 55 детей.
| Выезд волонтеров в отделения КОДКБ (пульмонология, аллергология, неврология, офтальмология, хирургия) и НИИ гематологии и переливания крови. Празднование нового года, встреча Деда Мороза и Снегурочки. |  |  | 27.12.2013 28.12.2013 29.12.2013 | 30 волонтеров, 55 детей.
| Выезд волонтеров в отделения КОДКБ (пульмонология, аллергология, неврология, офтальмология, хирургия) и НИИ гематологии и переливания крови. Кружок по флористике и квиллингу. |  |  | 03.01.2014 10.04.2014 30.07.2014 | 30 волонтеров, 55 детей.
| Выезд волонтеров в отделения КОДКБ (пульмонология, аллергология, неврология, офтальмология, хирургия) и НИИ гематологии и переливания крови. Кружок по моделированию "Сделай сам". |  |  | 08.01.2014 17.04.2014 08.08.2014 | 30 волонтеров, 55 детей.
| Выезд волонтеров в отделения КОДКБ (пульмонология, аллергология, неврология, офтальмология, хирургия) и НИИ гематологии и переливания крови. Кружок по лепке. |  |  | 15.01.2014 25.04.2014 14.08.2014 | 30 волонтеров, 55 детей.
| Выезд волонтеров в отделения КОДКБ (пульмонология, аллергология, неврология, офтальмология, хирургия) и НИИ гематологии и переливания крови. Кружок по оригами. |  |  | 22.01.2014 30.04.2014 21.08.2014 | 30 волонтеров, 55 детей.
| Выезд волонтеров в отделения КОДКБ (пульмонология, аллергология, неврология, офтальмология, хирургия) и НИИ гематологии и переливания крови. Проведение семинара "Здоровые глазки - мира яркие краски" (профилактика снижения зрения) |  |  | 27.01.2014 07.05.2014 | 30 волонтеров, 55 детей.
| Выезд волонтеров в отделения КОДКБ (пульмонология, аллергология, неврология, офтальмология, хирургия) и НИИ гематологии и переливания крови. Проведение семинара "Всё о здоровье наших зубов". |  |  | 31.01.2014 15.05.2014 28.08.2014 | 30 волонтеров, 55 детей.
| Выезд волонтеров в отделения КОДКБ (пульмонология, аллергология, неврология, офтальмология, хирургия) и НИИ гематологии и переливания крови. Проведение семинара "В здоровом теле - здоровый дух". |  |  | 05.02.2014 23.05.2014 | 30 волонтеров, 55 детей.
| Выезд волонтеров в отделения КОДКБ (пульмонология, аллергология, неврология, офтальмология, хирургия) и НИИ гематологии и переливания крови. Проведение семинара "Носики-курносики" (гигиена полости носа и ушей). |  |  | 11.02.2014 28.05.2014 04.09.2014 | 30 волонтеров, 55 детей.
| Выезд волонтеров в отделения КОДКБ (пульмонология, аллергология, неврология, офтальмология, хирургия) и НИИ гематологии и переливания крови. Проведение семинара "Микробы вокруг нас". |  |  | 18.02.2014 05.06.2014 11.09.2014 | 30 волонтеров, 55 детей.
| Выезд волонтеров в отделения КОДКБ (пульмонология, аллергология, неврология, офтальмология, хирургия) и НИИ гематологии и переливания крови. Проведение семинара "Закаляем тело и характер". |  |  | 21.02.2014 11.06.2014 07.11.2014 | 30 волонтеров, 55 детей.
| Выезд волонтеров в отделения КОДКБ (пульмонология, аллергология, неврология, офтальмология, хирургия) и НИИ гематологии и переливания крови. Проведение конкурса стиха и прозы "Молодые писатели". |  |  | 26.02.2014 19.06.2014 19.09.2014 12.11.2014 | 30 волонтеров, 55 детей.
| Выезд волонтеров в отделения КОДКБ (пульмонология, аллергология, неврология, офтальмология, хирургия) и НИИ гематологии и переливания крови. Занятия по развитию мелкой моторики "Развиваемся, играя" (настольные развивающие игры) |  |  | 05.03.2014 26.06.2014 24.09.2014 18.11.2014 | 30 волонтеров, 55 детей.
| Выезд волонтеров в отделения КОДКБ (пульмонология, аллергология, неврология, офтальмология, хирургия) и НИИ гематологии и переливания крови. Организация театральных представлений в форме спектаклей кукол. |  |  | 12.03.2014 30.06.2014 01.10.2014 | 30 волонтеров, 55 детей.
| Выезд волонтеров в отделения КОДКБ (пульмонология, аллергология, неврология, офтальмология, хирургия) и НИИ гематологии и переливания крови. Мастер-класс по созданию фильма, анимации. |  |  | 18.03.2014 04.07.2014 09.10.2014 | 30 волонтеров, 55 детей.
| Выезд волонтеров в отделения КОДКБ (пульмонология, аллергология, неврология, офтальмология, хирургия) и НИИ гематологии и переливания крови. Мастер-класс по созданию фильма, анимации. |  |  | 21.03.2014 10.07.2014 15.09.2014 | 30 волонтеров, 55 детей.
| Выезд волонтеров в отделения КОДКБ (пульмонология, аллергология, неврология, офтальмология, хирургия) и НИИ гематологии и переливания крови. Семинар по правильному питанию. |  |  | 26.03.2014 23.09.2014 26.11.2014 | 30 волонтеров, 55 детей.
6. | Информирование СМИ о ходе реализации проекта |  |  | весь период | не менее 10 упоминаний в СМИ
7. | Организация ежемесячных общих собраний волонтерских групп для обмена опытом. |  |  | 29.11.2013 26.12.2013 30.01.2014 27.02.2014 28.03.2014 30.04.2014 29.05.2014 30.06.2014 30.07.2014 28.08.2014 30.09.2014 30.10.2014 01.12.2014 | 30 волонтеров
8. | Составление и печать брошюры по итогам проведенных мероприятий. |  |  | 7.11.2014 - 28.11.2014 | будет выпущено не менее 200 экземпляров брошюры
9. | Подведение итогов проделанной работы. Написание отчета. |  |  | 2014-11-28
10. | Привлечение новых студентов к реализации проекта. Формирование новых волонтерских групп. |  |  | в течение всего периода | к концу реализации проекта будет привлечено дополнительно не менее 15 волонтеров
11.
12.
13.
14.
15.
8. Ожидаемые результаты (за 2014 год)
(Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе)
Количественные показатели (указать подробно количественные результаты, включая численность вовлечения молодежи в мероприятия проекта) |  | 1.Количество привлеченных к реализации социального проекта добровольцев – не менее 30-ти человек.
2. Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий для детей -пациентов КОДКБ и НИИ гематологии и переливания крови - не менее 50.
3. Количество детей - пациентов КОДКБ и НИИ гематологии и переливания крови, принявших участие в мероприятиях организованных волонтерами в рамках проекта - не менее 300.
4. Количество упоминаний в СМИ по теме реализации социального проекта - не менее 10.
Качественные показатели (указать подробно качественные изменения) |  | 1. Повышение уровня удовлетворенности детей - пациентов КОДКБ и НИИ гематологии и переливания крови качеством проведения досуга в лечебном учреждении.
2. Повышение уровня удовлетворенности главных врачей, воспитателей лечебных учреждений в организации досуга пациентов.
3. Для оценки качественных показателей реализации социального проекта «Ключик к сердцу» будет использоваться анкета обратной связи.
4. Апробирование новых форм организации досуга в рамках лечебного учреждения.
9. Мультипликативность |  | Проект обладает высоким коэффициентом мультипликативности в виду своей универсальности и высокой социальной востребованности.
10. Детализированная смета расходов
(подробно указываются все расходы. Включаются только статьи, на которые планируется потратить денежную часть гранта)
№ | Статья расходов |  | Стоимость (ед.), руб. | Кол-во единиц | Всего, руб.
1. | бумага "Снегурочка" |  | 135 | 5 | 675
2. | альбом для рисования, 24 л., |  | 30 | 10 | 300
3. | Аппликация А4, 16 стр., "Сделай сам" |  | 27 | 50 | 1350
4. | Благодарственное письмо A4 "Хатбер" |  | 7 | 50 | 350
6. | Бумага для офисной техники цветная А4 |  | 125 | 10 | 1250
7. | Бумага цветная A4 16 л., 16 цв. |  | 16 | 20 | 320
8. | Бумага цветная бархатная 170x180 мм 10 л., 10 цв. |  | 50 | 20 | 1000
9. | Бумага цветная самоклеющаяся A4 10 л., 10 цв. "BG" "Пушистики" |  | 70 | 10 | 700
10. | Веер букв (гласные) "Глобус" |  | 30 | 10 | 300
11. | Веер букв (согласные) "Глобус" |  | 50 | 10 | 500
12. | Воздушный шар 30 см "Патибум" "Смайл" |  | 6 | 150 | 900
13. | Гуашь 16 цв. x 20 мл "Гамма" "Лицей" |  | 195 | 20 | 3900
14. | Игра-конструктор "Хатбер" "Карусель. В синем море" |  | 60 | 20 | 1200
15. | Развивающая игра "Tukzar" TZ 10386 "Конструктор "Детская площадка" |  | 325 | 5 | 1625
| Карандаши восковые 24 цв. "Луч" "Мини" |  | 67 | 20 | 1340
| Карандаши цветные 24 цв. "СКФ" "Зебра" |  | 85 | 20 | 1700
| Клей-карандаш 8 гр. "Erich Krause" |  | 14 | 20 | 280
| Краски акварельные 24 цв. "Гамма" "Пчелка" |  | 85 | 30 | 2550
| Краски пальчиковые 6 цв. 60 мл "Каляка-Маляка" |  | 225 | 20 | 4500
| Кубики 9 шт. "Step puzzle" "Любимые мультфильмы-1" |  | 70 | 16 | 1120
| Линейка пластиковая 15 см "Хатбер" "Пчелки" |  | 10 | 4 | 40
| Мелки для лица и тела 6 цв. 68 гр. "Fancy" FD020200 |  | 139 | 10 | 1390
| Мешок подарочный 28x38 см "Tukzar" TZ 6692 |  | 13 | 50 | 650
| Мыльные пузыри 60 мл "Мишки" |  | 22 | 20 | 440
| Набор для творчества "Artberry" 30373 "Набор для лепки. Анимация" |  | 205 | 3 | 615
| Набор для творчества "Artberry" 30364 "Набор для лепки. Мои первые шаги" |  | 312 | 3 | 936
| Набор для творчества "Artberry" 30370 "Набор для лепки. Сказочная история" |  | 199 | 3 | 597
| Набор для творчества "Artberry" 30387 "Набор для лепки. Мульти" |  | 418 | 3 | 1254
| Набор для творчества "Artberry" 33305 "Набор для лепки. Творческая игра" |  | 250 | 3 | 750
| Набор для творчества "Artberry" "Набор для лепки. Анимация" |  | 204 | 3 | 612
| Набор для творчества "Artberry" "Набор для лепки. Фру-фру" |  | 197 | 3 | 591
| Набор для творчества "Artberry" 30374 "Набор для лепки. Магические цифры" |  | 325 | 3 | 975
| Набор для творчества "BG" "Квиллинг. Букет" |  | 41 | 5 | 205
| Набор для творчества "BG" "Квиллинг. Пейзаж" |  | 41 | 5 | 205
| Набор для творчества "BG" "Квиллинг. Цветы" |  | 39 | 5 | 195
| Набор для творчества "Centrum" 82125 "Витражная фоторамка" |  | 94 | 5 | 470
| Набор для творчества "Centrum" 83455 "Масса для лепки имитирующая камень" |  | 75 | 5 | 375
| Набор для творчества "Centrum" 82460 "Масса для моделирования" |  | 189 | 5 | 945
| Набор для творчества "Centrum" 83235 "Сделай украшение" |  | 91 | 5 | 455
| Набор для творчества "Centrum" 82995 "Шариковый пластилин крупнозернистый" (6 цв. x 7 гр.) |  | 225 | 5 | 1125
| Набор для творчества "Centrum" 83692 "Сделай слепок ладони или стопы" |  | 222 | 5 | 1110
| Набор для творчества "Centrum" 84141 "Сделай украшение" |  | 65 | 5 | 325
| Набор для творчества "Greenwich line" "Аппликация из EVA и стразов. Бабочка" |  | 80 | 5 | 400
| Набор для творчества "Tukzar" TZ 7864 "Для мальчиков" (28 предметов) |  | 96 | 5 | 480
| Набор для творчества "Tukzar" TZ 7865 "Для девочек" (28 предметов) |  | 96 | 5 | 480
| Набор для творчества "Апплика" "Волшебное оригами. Ромашки" |  | 112 | 5 | 560
| Набор для творчества "Апплика" "Волшебный квиллинг. Ёжик" |  | 90 | 5 | 450
| Набор для творчества "Валялки. Котик с мышкой" |  | 128 | 5 | 640
| Набор для творчества "Домашний театр. " |  | 115 | 5 | 575
| Набор для творчества "Конструктор из деревянной соломки. Домик" |  | 155 | 5 | 775
| Набор для творчества "Кораблики. Парусник" |  | 156 | 10 | 1560
| Набор для творчества "Луч" "Лепим свечи" (с формочками) |  | 150 | 10 | 1500
| Набор для творчества "Модульное оригами. Клубничное лукошко" |  | 100 | 10 | 1000
| Набор для творчества "Набор для создания украшений. Бразильский карнавал" |  | 146 | 10 | 1460
| ИТОГО: |  | 6472 | 754 | 50000
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
10.