Проект «Лекарство радости»

- Актуальность проекта (описание проблемы, на решение которой направлен проект)

Дети остаются детьми и в больнице. Находясь на протяжении длительного времени в условиях стационара, им приходится жить в тяжелых для ребенка больничных условиях:  часто выходить не то, что на улицу, но и просто в коридор больничного отделения детям запрещено, свободное от необходимых медицинских процедур время детям приходится организовывать самостоятельно. Одновременно с этим, очень важно во время лечения ребенку отвлечься от своего заболевания, от боли, чтобы время, проведенное в больнице, не оказалось вычеркнутым из жизни, чтобы это время было проведено с пользой. Проект "Лекарство радости", направлен на создание условий для содержательного досуга детей – отделение онкологии и гематологии БУЗВО «Областная детская клиническая больница №1» и отделение паллиативной помощи БУЗВО  «Областная детская клиническая больница №2». Актуальность проекта обусловлена созданием комфортной социальной среды и  обеспечение доступности культурных благ для детей - пациентов.

- Основные цели и задачи проекта

Цель: Создание условий для содержательного досуга детей - пациентов отделение онкологии и гематологии БУЗВО «Областная детская клиническая больница №1» и отделение паллиативной помощи БУЗВО  «Областная детская клиническая больница №2».

Задачи:

1. Разработать программу организации досуга детей.

2. Реализация культурно-досуговых и социально ориентированных мероприятий для пациентов.

3. Увеличение числа волонтерских групп, тиражирование опыта.

3. Целевая группа. Планируется охватить деятельностью по проекту: отделение онкологии и гематологии БУЗВО «Областная детская клиническая больница №1» и отделение паллиативной помощи БУЗВО  «Областная детская клиническая больница №2» – 90 человека, организаторы и участники проекта 10 человек. Всего 100 человек. Проект реализуется на территории Воронежской области.

4. Календарный план реализации проекта

| № | Мероприятие | Ответственный | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование рабочей группы по реализации проекта | Дудрицкая Ирина | Февраль 2017г. |
| 2. | Проведение обучающего семинара для волонтеров о формах, методах и игровых технологиях в работе с детьми. | Ребрищева С.А., руководитель районного общественного объединения «Волонтеры добра» | Февраль 2017г. |
| 3. | Проведение "мозгового штурма" по разработке программы организации досуга детей. | Дудрицкая Ирина, инициативная группа. | Март 2017г. |
| 4. | Согласование программы организации досуга детей - пациентов с главными врачами и воспитателями лечебных учреждений. | Дудрицкая Ирина, Ребрищева С.А., руководитель районного общественного объединения «Волонтеры добра» | Март 2017г. |
| 5. | Составление графика поездок в различные отделения и согласование их с главными врачами лечебных учреждений. | Дудрицкая Ирина, Ребрищева С.А., руководитель районного общественного объединения «Волонтеры добра» | Март 2017г. |
| 6. | Выезд волонтеров в отделение онкологии и гематологии БУЗВО «Областная детская клиническая больница №1». Кружок по рисованию. | Инициативная группа. | Апрель 2017г. |
| 7. | Выезд волонтеров в отделение онкологии и гематологии БУЗВО «Областная детская клиническая больница №1». Кружок по флористике и квиллингу. | Инициативная группа. | Май 2017 г. |
| 8. | Выезд волонтеров в отделение онкологии и гематологии БУЗВО «Областная детская клиническая больница №1». Кружок по моделированию "Сделай сам". | Инициативная группа. | Июнь 2017г |
| 9. | Выезд волонтеров в отделение онкологии и гематологии БУЗВО «Областная детская клиническая больница №1». День именинника. | Инициативная группа. | Июль 2017г. |
| 10. | Выезд волонтеров в отделение онкологии и гематологии БУЗВО «Областная детская клиническая больница №1». Кружок по оригами. | Инициативная группа. | Август 2017г. |
| 11. | Выезд волонтеров в отделение онкологии и гематологии БУЗВО «Областная детская клиническая больница №1». Организация театральных представлений в форме спектаклей кукол. | Инициативная группа. | Сентябрь 2017г |
| 12. | Выезд волонтеров в отделение онкологии и гематологии БУЗВО «Областная детская клиническая больница №1». Мастер-класс по созданию фильма, анимации. | Инициативная группа. | Октябрь 2017г. |
| 13. | Выезд волонтеров в отделение паллиативной помощи БУЗВО «Областная детская клиническая больница №2». Музыкальная терапия. Доктор-кукла. | Инициативная группа. | Октябрь 2017г. |
| 14. | Выезд волонтеров в отделение онкологии и гематологии БУЗВО «Областная детская клиническая больница №1». Уроки рисования для детей, нетрадиционные техники рисования. | Инициативная группа. | Ноябрь 2017г. |
| 15. | Выезд волонтеров в отделение паллиативной помощи БУЗВО «Областная детская клиническая больница №2». Лечебный клоун. Игровая терапия. | Инициативная группа. | Ноябрь 2017г. |
| 16. | Выезд волонтеров в отделение онкологии и гематологии БУЗВО «Областная детская клиническая больница №1». Празднование нового года, встреча Деда Мороза и Снегурочки. | Инициативная группа. | Декабрь 2017 |
| 17. | Выезд волонтеров в отделение паллиативной помощи БУЗВО «Областная детская клиническая больница №2». Празднование нового года, встреча Деда Мороза и Снегурочки. | Инициативная группа. | Декабрь 2017 |
| 18. | Организация ежемесячных общих собраний волонтерских групп для обмена опытом. | Дудрицкая Ирина | В течение года |
| 19. | Информирование СМИ о ходе реализации проекта | Дудрицкая Ирина, Инициативная группа. | В течение года |
| 20. | Составление и печать брошюры по итогам проведенных мероприятий. | Дудрицкая Ирина, Инициативная группа. | Январь – февраль 2018г. |
| 21. | Подведение итогов проделанной работы. Написание отчета. | Дудрицкая Ирина, Ребрищева С.А., руководитель районного общественного объединения «Волонтеры добра»11 | Февраль 2018г. |
| 22. | Привлечение новых учащихся к реализации проекта. Формирование новых волонтерских групп. | Дудрицкая Ирина, Инициативная группа. | В течение года |

5. Ожидаемые результаты

(Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе)

| Количественные показатели (указать подробно количественные результаты) | 1.Количество привлеченных к реализации проекта добровольцев – не менее 30-ти человек. 2.Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий для детей - пациентов - не менее 24. 3. Количество детей - пациентов принявших участие в мероприятиях организованных волонтерами в рамках проекта - не менее 90. 4. Количество упоминаний в СМИ по теме реализации социального проекта - не менее 10. |
| --- | --- |
| Качественные показатели (указать подробно качественные изменения) | 1.Повышение уровня удовлетворенности детей - пациентов качеством проведения досуга в лечебном учреждении. 2. Повышение уровня удовлетворенности главных врачей, воспитателей лечебных учреждений в организации досуга пациентов. 3. Для оценки качественных показателей реализации проекта «Лекарство радости» будет использоваться анкета обратной связи. 4. Апробирование новых форм организации досуга в рамках лечебного учреждения. |

6. Рабочая группа проекта№

|  | Статус | Ф.И.О. | Тел. | Образовательное учреждение, класс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель | Дудрицкая Ирина Артемовна | 89525487021 | МКОУ «Рамонский лицей», 9 класс |
| 2. | Исполнитель | Осипова Людмила Андреевна | 89518599056 | МКОУ «Рамонский лицей», 9 класс |
| 3. | Исполнитель | Газарян Эмма Ашотовна | 89204567676 | МКОУ «Рамонский лицей», 10 класс |
| 4. | Исполнитель | Каширин Кирилл Васильевич | 89515572872 | МКОУ «Рамонский лицей», 11 класс |
| 5. | Исполнитель | Мамчич Елена Евгеньевна | 89515676529 | МКОУ «Рамонский лицей», 10 класс |
| 6. | Исполнитель | Лихачева Валери Михайловна | 89518608679 | МКОУ «Рамонский лицей», 9 класс |
| 7. | Исполнитель | Петрова Дарья Станиславовна | 89515559044 | МКОУ «Рамонский лицей», 8 класс |
| 8. | Исполнитель | Томашова Мария Сергеевна | 89009517599 | МКОУ «Рамонский лицей», 8 класс |
| 9. | Исполнитель | Ребрищева Кристина Алексеевна | 89525540726 | МКОУ «Рамонский лицей», 10 класс |
| 10. | Исполнитель | Бакулин Дмитрий Александрович | 89805496223 | МКОУ «Рамонский лицей», 11 класс |

7. Координатор проекта

| (преподаватель) Ф.И.О. | Место работы | Тел. | E-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| Ребрищева Светлана Анатольевна | Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества», методист | 89066770175 | sveta.rebrisheva@yandex.ru |

8. Перспективы развития проекта Проект условно ограничен в сроках, но волонтеры и в дальнейшем будут реализовывать его, возможно, с расширением географии проекта.

9. Распространение информации о деятельности по проекту и его результатах Информация о реализации проекта поступает к своей целевой аудитории через проведение «Круглых столов», «уроков добра», информационные буклеты, массовые мероприятия. Общественность информируется через группу «Волонтеры добра» в ВК (https://vk.com/goodrm1),  Районную общественно-политическую газету «Голос Рамони»;  районную информационно-развлекательную газету для детей, подростков, учителей и родителей «Ростки дружбы». В ходе проекта будет осуществляться постоянное информирование и наших партнеров: отделение онкологии и гематологии БУЗВО «Областная детская клиническая больница №1», отделение паллиативной помощи БУЗВО  «Областная детская клиническая больница №2», Благотворительный фонд «ДоброСвет».

10. Риски, которые могут возникнуть при реализации проекта и способы их преодоления

При реализации данного проекта могут возникнуть различные препятствия и риски. Риски могут быть: финансовые, кадровые и риски общественного мнения.

Вероятность финансового риска не велика. Это связано с тем, что проект финансируется из средств местного бюджета.

Велик риск кадровый, это связано с психологической не под готовностью волонтеров. Руководство РОО «Волонтеры добра», что бы разрешить эту проблему, регулярно проводит психологические и обучающие тренинги для больничных волонтеров.

Риск общественного мнения тоже не велик. И его разрешить можно, устраивая различные благотворительные акции, день открытых дверей и т.д.